## Plan de travail
PLAN DE TRAVAIL : AUDIT DU FPPN, 2020 AU 31 AOÛT 2026, VOLET ACTUARIEL ET STATISTIQUE
Pointage au 22/10/2026. Taux de réalisation pondérés par le temps estimé du scénario choisi ci-contre (cellule orange). |  |  |  | Scénario de pondération | Données dégradées |  |  |  |  | Taux de la mission
N° | Description des activités | Fait par | Interlocuteurs FPPN | Livrables | Observations et pièces justificatives (pointage au 22/10/2026) | Temps estimé, données correctes (j) | Temps estimé, données dégradées (j) | Début prévu | Fin prévue | Statut | Taux de réalisation | Temps réalisé équivalent (j) | Octobre 2026 | [18 empty] | Novembre 2026
[13 empty] | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
 | time axis 2026-10-13 to 2026-11-30
1 | Phase 1 : Cadrage : textes, garanties, règles de calcul |  |  |  | Estimation : Lire les statuts et les règles de chaque prestation, puis fixer les hypothèses.
1.1 | Réunion de lancement : présentation de l'équipe et de la démarche, périmètre (01/01/2020 au 31/08/2026) et quatre questions de la mission | Actuaire Adenka | Direction générale, DAF | - Comptes rendus de la réunion de lancement - PBC actuarielle pointée - Guides, comptes rendus et notes d'entretiens - Hypothèses retenues (tables, taux, inflation) | Comptes rendus des 13 et 14/10/2026 (FPPN_CR_reunion_de_lancement_Adenka_20261013.pptx, FPPN_Compte_rendu_reunion_de_lancement_20261014.pptx). | 0.25 | 0.25 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Effectuée | 100%
1.2 | Élaborer la liste des documents et données (PBC actuarielle), la compléter après chaque entretien et pointer les envois reçus (15/10/2026, lots 1 à 3) | Actuaire Adenka | Chef comptable, responsable des cotisations |  | PBC pointée au 22/10/2026 (FPPN_PBC_complete_pointee_20261022.xlsx) : 12 items reçus, 39 partiellement reçus, 58 non reçus sur 109. Lot 1 pointé ; lots 2 et 3 préparés. Reste : pointage des lots 2 et 3 et relances. | 0.5 | 0.75 | 2026-10-14 | 2026-10-30 | En cours | 70%
1.3 | Lire les statuts, le règlement intérieur, le cahier du régime des prestations sociales et les règles de chaque produit (maladie, décès, EFC, PEP, Grenier, flotte automobile, MEDOC) | Actuaire Adenka | Chef de service Assurance, sinistres et prestations |  | Rapport v8, diapositives 17 à 20 (cadre juridique, statuts et règlement intérieur, garanties et produits). Versions des statuts antérieures à 2023 non reçues. Items PBC attendus : 1. | 0.5 | 0.75 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | En cours | 90%
1.4 | Préparer les guides d'entretien et conduire les entretiens : sinistres et prestations (16/10/2026) ; cotisations, placements et provisions (19/10/2026) | Actuaire Adenka | Chef de service Assurance, sinistres et prestations ; responsable des cotisations ; chef comptable |  | Guides (FPPN_Guides_entretiens_actuariat_20261016.xlsx et _20261019.xlsx) ; quatre comptes rendus et notes internes (dossier entretiens) ; demandes complémentaires ajoutées à la PBC. | 0.5 | 0.75 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | Effectuée | 100%
1.5 | Fixer les hypothèses : tables de mortalité CIMA, taux d'actualisation (rendements de l'État de Côte d'Ivoire), inflation médicale (IHPC santé), âge de départ à la retraite, règles de calcul par garantie | Actuaire Adenka | Chef comptable |  | Tables retenues (Rapport v8, diapositives 152 à 158) ; sources externes validées (FPPN_Sources_externes_validees_20261019_v3.xlsx) ; rendements et IHPC santé intégrés au classeur v8. Reste : âge de départ par grade et hypothèses de projection (phase 7). Items PBC attendus : 25. | 0.25 | 0.5 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | En cours | 60%
2 | Phase 2 : Contrôle et rapprochement des données |  |  |  | Estimation : Les fichiers doivent coller avec la comptabilité. Le cas dégradé suppose des relances, des fichiers incomplets et des écarts à expliquer.
2.1 | Extraire et inventorier les fichiers reçus (envoi du 15/10/2026 et nouveaux fichiers du 22/10/2026) | Actuaire Adenka | Responsable des cotisations et informatique | - Inventaire des fichiers reçus - Partie 3 du rapport (données et qualité) - Note sur les anomalies de données - Onglets 1_ du classeur des calculs | Extraction FPPN_extraction_20261018_1939.zip : 4 287 fichiers, journal journal_fichiers.csv ; inventaire des nouveaux fichiers du 22/10/2026 (scripts extraction_fppn.py, inventaire_nouveaux_fppn.py). | 0.5 | 0.75 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | Effectuée | 100%
2.2 | Contrôles de qualité : vrai format des fichiers, lignes de total, montants doublés, doublons, fichiers vides ou endommagés | Actuaire Adenka |  |  | Rapport v8, diapositives 29 à 36 : 4 454 416 lignes de précomptes contrôlées ; classeur v8, onglet 1_rejets. | 0.75 | 1.25 | 2026-10-16 | 2026-10-20 | Effectuée | 100%
2.3 | Rapprocher les fichiers aller et retour des précomptes (Solde, CGRAE, GNA) par poste et par mois | Actuaire Adenka | Responsable des cotisations |  | Rapport v8, diapositives 33 et 34 (rapprochement aller et retour, écarts du PEP) ; classeur v8, onglet 1_aller_retour. | 0.5 | 1 | 2026-10-16 | 2026-10-20 | Effectuée | 100%
2.4 | Mesurer la couverture de la période (2020 au 31/08/2026) par poste et par sens, et obtenir les précomptes manquants | Actuaire Adenka | Responsable des cotisations |  | Couverture mesurée (Rapport v8, diapositive 30 ; classeur v8, onglet 1_couverture). Précomptes 2020 à 2022 non transmis, sauf PEP. Fichiers aller et retour manquants attendus. Items PBC attendus : 51, 61, 62, 63. | 0.5 | 1.5 | 2026-10-16 | 2026-11-06 | Bloquée | 50%
2.5 | Rapprocher les cotisations, les prestations et l'épargne des fichiers avec la comptabilité (balances Sage 100) | Actuaire Adenka | Chef comptable |  | Cotisations comptabilisées et précomptées rapprochées (Rapport v8, diapositive 46 ; classeur v8, onglet 2_cotisations). Reste : prestations (attente des bases) et comptes individuels d'épargne. Items PBC attendus : 17, 19. | 1 | 1.5 | 2026-10-19 | 2026-11-13 | En cours | 50%
2.6 | Contrôler les bases de prestations maladie et décès (une ligne par dossier) et les rapprocher des montants comptabilisés | Actuaire Adenka | Chef de service Assurance, sinistres et prestations |  | Aucune base de prestations extraite du logiciel à ce jour. Items PBC attendus : 13, 28, 40, 71. | 0.5 | 1.5 | 2026-10-26 | 2026-11-13 | Bloquée | 0%
2.7 | Documenter les anomalies de données et les points à clarifier avec le FPPN | Actuaire Adenka | Chef comptable, responsable des cotisations |  | Note sur les anomalies de données du 19/10/2026 ; onglet « Points à clarifier » de la PBC ; Rapport v8, diapositive 179. À tenir à jour à chaque envoi. | 0.25 | 0.5 | 2026-10-19 | 2026-11-13 | En cours | 60%
3 | Phase 3 : Évaluation des engagements |  |  |  | Estimation : Un modèle par garantie, relancé à 8 dates (du 31/12/2019 au 31/08/2026).
3.1 | Analyser les effectifs (cotisants, entrées et sorties, structure, ancienneté) et les cotisations (taux, valeur réelle, nouvelles recrues) | Actuaire Adenka | Responsable des cotisations | - Parties 4 à 8 du rapport (effectifs, cotisations, sinistralité, épargne, Grenier, retraités) - Modèle d'évaluation par garantie - Engagements aux 8 dates d'arrêté | Rapport v8, partie 4 (diapositives 37 à 49) ; classeur v8, onglets 2_. Limite : fichier des mutualistes partiel, fichier des ayants droit non reçu. Items PBC attendus : 9, 10. | 1 | 1 | 2026-10-16 | 2026-10-21 | Effectuée | 100%
3.2 | Analyser la sinistralité et le résultat par garantie (prestations sur cotisations, nature des risques, croissance des prestations, frais de gestion) | Actuaire Adenka | Chef de service Assurance, sinistres et prestations |  | Rapport v8, partie 5 (diapositives 50 à 61) ; classeur v8, onglets 3_ et 12_sinistralite_variantes. | 1 | 1 | 2026-10-16 | 2026-10-21 | Effectuée | 100%
3.3 | Analyser l'épargne (PEP, EFC), les prêts du Grenier, les retraités CGRAE et les produits annexes | Actuaire Adenka | Chef comptable |  | Rapport v8, parties 6 à 8 (diapositives 62 à 81) ; classeur v8, onglets 4_, 5_ et 6_. | 0.5 | 0.5 | 2026-10-16 | 2026-10-21 | Effectuée | 100%
3.4 | Construire le modèle d'évaluation par garantie (décès et allocations, maladie, EFC, PEP) : formules, tables, taux, données individuelles | Actuaire Adenka |  |  | Méthodes posées (Rapport v8, partie 12, diapositives 159 à 165 ; registre des formules, onglet 11_formules). Modèle non chiffré faute de bases individuelles. | 1.5 | 2 | 2026-10-23 | 2026-11-05 | En cours | 20%
3.5 | Lancer le modèle aux 8 dates d'arrêté (31/12/2019 à 31/12/2025 et 31/08/2026) et expliquer l'évolution des engagements | Actuaire Adenka |  |  | Attente des fichiers des mutualistes et des ayants droit à chaque date et des bases de prestations. Items PBC attendus : 9, 10, 66, 13, 28, 40, 71. | 1.5 | 2.5 | 2026-11-03 | 2026-11-13 | Bloquée | 0%
3.6 | Conclure sur les engagements envers les adhérents et leurs ayants droit | Actuaire Adenka |  |  | Conclusion provisoire (Rapport v8, diapositive 93), à confirmer par le modèle. | 0.5 | 1 | 2026-10-21 | 2026-11-13 | En cours | 30%
4 | Phase 4 : Revue des provisions |  |  |  | Estimation : Comparer les provisions au bilan avec mon recalcul, et les provisions passées avec les paiements réels.
4.1 | Inventorier les provisions et dépréciations au bilan par nature et par date, et choisir les formules de contrôle | Actuaire Adenka | Chef comptable | - Revue des provisions (rapport, partie 9) - Recalcul des provisions et tableau de liquidation - Conclusion sur la suffisance des provisions | Rapport v8, diapositives 84 à 87 ; classeur v8, onglets 12_provisions_inventaire, 12_psap_rapprochement et 8_provisions_mois. | 0.5 | 0.75 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | Effectuée | 100%
4.2 | Recalculer la provision pour prestations à payer maladie (sinistres tardifs par Chain Ladder) et la provision pour allocations décès | Actuaire Adenka | Chef comptable ; chef de service Assurance, sinistres et prestations |  | Méthodes présentées (Rapport v8, diapositives 88, 89 et 162). Triangles non constructibles sans dossiers non payés ni dates de survenance. Items PBC attendus : 14, 29, 71, 72, 92. | 1 | 1.75 | 2026-10-27 | 2026-11-12 | Bloquée | 25%
4.3 | Comparer les provisions passées avec les paiements réels (boni et mali de liquidation) | Actuaire Adenka | Chef comptable |  | Attente des bases de prestations avec dates de survenance et de paiement. Items PBC attendus : 13, 28, 71. | 0.5 | 1 | 2026-11-05 | 2026-11-13 | Bloquée | 0%
4.4 | Revoir les autres provisions : dépréciation des prêts du Grenier, compte GNA (flotte automobile), départ à la retraite du personnel | Actuaire Adenka | Chef comptable |  | Rapport v8, diapositives 90 à 92 ; classeur v8, onglets 12_grenier_tranches, 12_gna_47111106 et 12_pidr_196. Reste : notes de calcul et fichier du personnel complet. Items PBC attendus : 75, 78, 98, 103. | 0.5 | 0.75 | 2026-10-20 | 2026-11-06 | En cours | 70%
4.5 | Conclure sur la suffisance des provisions | Actuaire Adenka |  |  | Conclusion provisoire (Rapport v8, diapositive 94). | 0.5 | 0.75 | 2026-10-21 | 2026-11-13 | En cours | 30%
5 | Phase 5 : Adossement et adéquation des placements |  |  |  | Estimation : Mettre actifs et engagements par échéance, mesurer la couverture et la liquidité.
5.1 | Décrire la structure de l'actif, les placements, leurs règles de valorisation et le circuit de décision des placements | Actuaire Adenka | Chef comptable ; direction générale | - Adossement actif-passif (rapport, partie 9) - Échéancier des actifs et des engagements - Conclusion sur l'adéquation des placements | Rapport v8, diapositives 95, 98, 104 et 105 ; compte rendu de l'entretien placements du 19/10/2026. | 0.5 | 0.5 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | Effectuée | 100%
5.2 | Mesurer un adossement de liquidité provisoire (borne favorable) et des scénarios de couverture des engagements | Actuaire Adenka |  |  | Rapport v8, diapositives 96, 97, 99 et 100 ; classeur v8, onglets 10_actif_mobilisation et 8_sensibilite_retraits. | 0.75 | 0.75 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Effectuée | 100%
5.3 | Établir l'échéancier des actifs et des engagements et mesurer la couverture et la liquidité par échéance | Actuaire Adenka | Chef comptable |  | Attente de l'échéancier et de l'inventaire des placements, et des engagements par échéance (phase 3). Items PBC attendus : 20, 80, 81, 82. | 1 | 1.5 | 2026-11-03 | 2026-11-13 | Bloquée | 10%
5.4 | Mesurer le rendement des placements et le comparer aux taux du marché (rendements de l'État de Côte d'Ivoire) | Actuaire Adenka |  |  | Rapport v8, diapositives 106 et 150 ; classeur v8, onglets 7_rendement_placements et 13i_rendement. | 0.25 | 0.5 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | Effectuée | 100%
5.5 | Conclure sur l'adossement actif-passif et l'adéquation des placements aux engagements | Actuaire Adenka |  |  | Conclusions provisoires (Rapport v8, diapositives 101 et 107). | 0.5 | 0.75 | 2026-10-21 | 2026-11-13 | En cours | 40%
6 | Phase 6 : Comparaison avec les indicateurs AIRMS |  |  |  | Estimation : Calculer les ratios du régulateur à chaque date.
6.1 | Calculer les ratios prudentiels de la Décision n° 05/2022/COM/UEMOA à chaque date, en deux lectures (comme le FPPN, puis retraitée) | Actuaire Adenka |  | - Tableau de bord prudentiel, 2020 au 31/08/2026 - Analyses de sensibilité et leviers de conformité | Rapport v8, diapositives 109 à 129 ; classeur v8, onglets 10_ratios et 10_ratios_detail. | 0.4 | 0.75 | 2026-10-16 | 2026-10-21 | Effectuée | 100%
6.2 | Contrôler le classement des comptes (PCMS), la marge de solvabilité, l'affectation des excédents et l'excédent par risque | Actuaire Adenka | Chef comptable |  | Rapport v8, diapositives 131 à 134 ; classeur v8, onglets 10_controle_pcms, 10_marge_solvabilite, 10_affectation_excedents et 10_excedent_par_risque. | 0.25 | 0.5 | 2026-10-16 | 2026-10-21 | Effectuée | 100%
6.3 | Mener les analyses de sensibilité et chiffrer les leviers de conformité (montant à combler, effet de chaque levier) | Actuaire Adenka |  |  | Rapport v8, diapositives 138 à 151 ; classeur v8, onglets 13a à 13i. | 0.25 | 0.5 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Effectuée | 100%
6.4 | Compléter les ratios en attente de données (risques longs, FOMUS-CI, contrôles a posteriori) | Actuaire Adenka | Chef comptable |  | Rapport v8, diapositive 119 (données en attente). Items PBC attendus : 47, 48, 49, 52. | 0.1 | 0.25 | 2026-11-03 | 2026-11-13 | Bloquée | 0%
7 | Phase 7 : Projection de l'équilibre technique |  |  |  | Estimation : Projeter cotisations, prestations et frais sur 5 à 10 ans, puis tester les hypothèses.
7.1 | Fixer les hypothèses de projection : effectifs, cotisations, inflation médicale, mortalité, rendement, frais | Actuaire Adenka | Chef comptable | - Projection de l'équilibre technique sur 5 à 10 ans - Tests de sensibilité des hypothèses | Éléments disponibles : tendances et taux de croissance (classeur v8, onglets 8_tcam et 8_tendances), inflation médicale (Rapport v8, diapositive 148), rendements (diapositive 150). | 0.75 | 1 | 2026-11-09 | 2026-11-12 | En cours | 20%
7.2 | Projeter cotisations, prestations et frais sur 5 à 10 ans par garantie | Actuaire Adenka |  |  | Dépend des phases 3 et 4. | 1.5 | 2 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | Non réalisée | 0%
7.3 | Tester les hypothèses (sensibilités et scénarios) et en tirer les mesures de retour à l'équilibre | Actuaire Adenka |  |  | Sensibilités ponctuelles déjà menées (Rapport v8, diapositives 148 à 150), à étendre à la projection. | 0.75 | 1 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | Non réalisée | 0%
8 | Phase 8 : Rapport actuariel et revues |  |  |  | Estimation : Rédaction, contrôle qualité, prise en compte des remarques.
8.1 | Rédiger le rapport actuariel et statistique et le classeur des calculs, avec la traçabilité de chaque chiffre | Actuaire Adenka |  | - Note de point d'étape du 21/10/2026 - Rapport actuariel et statistique provisoire - Rapport actuariel et statistique définitif | Rapport v8 (FPPN_Rapport_actuariel_statistique_20261015_v8.pptx, 204 diapositives) et classeur v8 (onglet 9_tracabilite). | 1.5 | 1.75 | 2026-10-15 | 2026-11-20 | En cours | 60%
8.2 | Rédiger la note de point d'étape des travaux (réunion du 21/10/2026) | Actuaire Adenka | Direction générale, DAF |  | FPPN_Note_point_etape_travaux_20261021.docx. | 0.25 | 0.25 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Effectuée | 100%
8.3 | Contrôle qualité : forme, cohérence des chiffres entre sections, niveau de preuve | Actuaire Adenka |  |  | Contrôles menés sur les versions 5 à 8 (mise en page, contrôle automatique des chiffres). À refaire sur le rapport provisoire. | 0.5 | 0.75 | 2026-10-20 | 2026-11-23 | En cours | 30%
8.4 | Restitution provisoire au FPPN et recueil des commentaires | Actuaire Adenka | Direction générale, DAF, chef comptable |  |  | 0.5 | 0.5 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | Non réalisée | 0%
8.5 | Intégrer les commentaires et finaliser le rapport | Actuaire Adenka |  |  |  | 1 | 1.25 | 2026-11-25 | 2026-11-27 | Non réalisée | 0%
8.6 | Transmettre le rapport actuariel et statistique définitif | Actuaire Adenka | Direction générale |  |  | 0.25 | 0.5 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | Non réalisée | 0%
Total de la mission actuarielle et statistique
Légende du diagramme
Période planifiée, sous-activité effectuée
Période planifiée, sous-activité en cours ou non réalisée
Période planifiée, sous-activité bloquée (attente de documents)
Période planifiée de la phase ; colonne orange : date du pointage
Week-end
Source : estimation du temps de la mission actuarielle ; rapport actuariel et statistique v8, classeur des calculs v8, PBC pointée au 22/10/2026, comptes rendus d'entretiens ; pointage Adenka

## Synthèse
Tableau 1 : Avancement par phase au 22/10/2026
Calculé à partir de l'onglet « Plan de travail » : toute mise à jour des statuts et des taux s'y reporte. Le temps restant est le temps estimé du scénario choisi moins le temps réalisé équivalent.
Phase | Temps estimé, données correctes (j) | Temps estimé, données dégradées (j) | Temps réalisé équivalent (j) | Temps restant (j) | Taux de réalisation | Effectuées | En cours | Bloquées | Non réalisées | Sous-activités
Total de la mission
Source : onglet « Plan de travail » ; pointage Adenka au 22/10/2026
Figure 1 : Taux de réalisation par phase au 22/10/2026
Source : onglet « Plan de travail » ; pointage Adenka

## Documents attendus
Tableau 2 : Documents de la PBC dont dépendent les sous-activités bloquées ou en cours
Numéros et statuts repris de la PBC pointée au 22/10/2026 (FPPN_PBC_complete_pointee_20261022.xlsx).
Item PBC | Document attendu | Statut dans la PBC | Sous-activités concernées | Effet sur le plan
1 | Statuts et règlement intérieur en vigueur, ainsi que les versions applicables entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2026, avec leurs dates d'adoption. | Partiellement Reçu | 1.3 | Limite la conclusion
9 | Fichier des mutualistes à chacune des dates suivantes : 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023, 31/12/2024, 31/12/2025 et 31/08/2026. Une ligne par mutualiste : matricule, date de naissance, sexe, date d'entrée dans la police, date d'adhésion au FPPN, statut (actif, retraité, sorti, décédé), date et motif de sortie, montant de la cotisation mensuelle. | Partiellement Reçu | 3.1, 3.5 | Bloque la sous-activité
10 | Fichier des ayants droit. Une ligne par ayant droit : matricule du mutualiste, lien (conjoint, enfant), date de naissance, sexe. | Non Reçu | 3.1, 3.5 | Bloque la sous-activité
13 | Fichier des prestations payées du 01/01/2020 au 31/08/2026. Une ligne par dossier : matricule, type de prestation, date de l'événement (décès, soins, départ à la retraite, etc.), date de déclaration ou de réception de la facture, date de paiement, montant dû, montant payé. | Partiellement Reçu | 2.6, 3.5, 4.3 | Bloque la sous-activité
14 | Liste des dossiers de prestations non payés à chacune des dates suivantes : 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023, 31/12/2024, 31/12/2025 et 31/08/2026, y compris les factures des prestataires de santé non réglées. Une ligne par dossier : matricule, type de prestation, date de l'événement, date de déclaration, montant dû. | Non Reçu | 4.2 | Bloque la sous-activité
17 | Comptes individuels d'épargne de 2020 au 31/08/2026. Une ligne par mutualiste et par année : solde d'ouverture, versements, intérêts crédités, retraits, solde de clôture. | Partiellement Reçu | 2.5 | Limite la conclusion
19 | Rapprochement, à chaque date d'arrêté, entre le total des comptes individuels d'épargne et le montant inscrit au bilan. | Non Reçu | 2.5 | Limite la conclusion
20 | Échéancier des placements au 31/12/2025 et au 31/08/2026 : nature, établissement, montant, date de souscription, date d'échéance, taux, conditions de sortie anticipée. | Partiellement Reçu | 5.3 | Bloque la sous-activité
25 | Âge de départ à la retraite des fonctionnaires de police, par grade le cas échéant, et texte de référence. | Non Reçu | 1.5 | Limite la conclusion
28 | Base des sinistres décès et allocations du 01/01/2019 au 31/08/2026, une ligne par dossier, au format de l'onglet « Modèle données décès » : matricule, grade, date de naissance, bénéficiaire (policier, conjoint, enfant), date du décès, date de déclaration, date de dossier complet, date de paiement, capital, frais funéraires, statut. | Partiellement Reçu | 2.6, 3.5, 4.3 | Bloque la sous-activité
29 | Liste des dossiers non payés au 31/12/2025 et au 31/08/2026, avec l'année du décès, y compris les dossiers antérieurs à 2013 et les dossiers bloqués par un litige familial. | Non Reçu | 4.2 | Bloque la sous-activité
40 | Base des prestations santé du 01/01/2019 au 31/08/2026, une ligne par facture, au format de l'onglet « Modèle données santé » : bénéficiaire, matricule du mutualiste, lien, prestataire, date des soins, date de la facture, date de paiement, montant facturé, montant payé. | Non Reçu | 2.6, 3.5 | Bloque la sous-activité
47 | Rapports du commissaire aux comptes 2020 à 2025 et états financiers par risque long (règlement d'exécution n° 004/2022, art. 12 et 13). | Partiellement Reçu | 6.4 | Bloque la sous-activité
48 | Étude actuarielle des risques longs déposée à l'AIRMS, le cas échéant (règlement d'exécution n° 004/2022, art. 14). | Non Reçu | 6.4 | Bloque la sous-activité
49 | Attestation d'adhésion au FOMUS-CI, appels de cotisation et preuves de paiement 2022 à 2026. | Non Reçu | 6.4 | Bloque la sous-activité
51 | Fichiers aller mensuels des postes maladie 936 et décès 8Z6, 2024 à 2026 (taux de recouvrement des cotisations). | Non Reçu | 2.4 | Bloque la sous-activité
52 | Registre des contrôles a posteriori des factures et montants de prestations indues récupérés, 2022 à 2026. | Non Reçu | 6.4 | Bloque la sous-activité
61 | Fichiers aller maladie (poste 936) et décès (poste 8Z6), de janvier 2020 à août 2026, transmis par la direction du personnel de la Police à la Solde (aucun fichier aller reçu sur 80 mois, voir l'onglet « Fichiers manquants » de la PBC complémentaire cotisations). | Non Reçu | 2.4 | Bloque la sous-activité
62 | Fichiers retour maladie et décès manquants (voir l'onglet « Fichiers manquants » de la PBC complémentaire cotisations), et description du canal par lequel le FPPN les reçoit. | Non Reçu | 2.4 | Bloque la sous-activité
63 | Fichiers aller et retour manquants de l'EFC, du PEP, du Grenier, de MEDOC, de la flotte automobile et des retraités (CGRAE), mois par mois (voir l'onglet « Fichiers manquants » de la PBC complémentaire cotisations). | Non Reçu | 2.4 | Bloque la sous-activité
66 | Fichier des ayants droit au 31/08/2026, au format de l'onglet « Modèle ayants droit » de la PBC complémentaire cotisations. | Non Reçu | 3.5 | Bloque la sous-activité
71 | Bases des prestations maladie et décès sur le plus grand nombre d'années disponibles (au moins depuis 2019) jusqu'au 31/08/2026, une ligne par dossier : date de survenance (soins ou décès), date de déclaration, date de paiement, montant, statut (payé, en attente, rejeté). Nécessaires à la PSAP dossier par dossier et à la méthode CIMA des sinistres tardifs. | Partiellement Reçu | 2.6, 3.5, 4.2, 4.3 | Bloque la sous-activité
72 | Note de calcul des provisions pour prestations à payer maladie et obsèques (comptes 15801000 et 15802000), liste des dossiers qui les composent, et raison de l'absence de mise à jour depuis 2020. | Non Reçu | 4.2 | Bloque la sous-activité
75 | Détail des mouvements du compte 47111106 « GNA ASSURANCE » de 2023 au 31/08/2026, avec les pièces justificatives. | Non Reçu | 4.4 | Limite la conclusion
78 | Note de calcul de la provision pour indemnités de départ à la retraite (compte 196) : méthode, hypothèses, liste des salariés. | Non Reçu | 4.4 | Limite la conclusion
80 | Conventions, taux, échéances et relevés du DAT BOA (compte 52210200) de 2020 au 31/08/2026. | Partiellement Reçu | 5.3 | Bloque la sous-activité
81 | Bulletin de souscription au FCP géré par United Capital (SGI), valeurs liquidatives et relevés de 2025 au 31/08/2026. | Non Reçu | 5.3 | Bloque la sous-activité
82 | Inventaire et tableau de variation de tous les placements de 2016 au 31/08/2026 : souscriptions, intérêts, débouclages, par banque ou gestionnaire. | Non Reçu | 5.3 | Bloque la sous-activité
92 | Fichiers des décès transmis par la direction du personnel et calcul de fin d'année des allocations restant à payer, de 2020 à 2025, avec le compte utilisé. | Non Reçu | 4.2 | Bloque la sous-activité
98 | Fichiers de calcul de la provision pour départ à la retraite de 2020 à 2026 (complète l'item 78). | Non Reçu | 4.4 | Limite la conclusion
103 | Fichier du personnel de la Direction Générale avec une colonne de statut : personnel civil salarié ou fonctionnaire de police en service (article 31 du règlement intérieur ; complète l'item 76). | Partiellement Reçu | 4.4 | Limite la conclusion
Source : PBC pointée au 22/10/2026 ; onglet « Plan de travail »

## Mode d'emploi
Mode d'emploi du plan de travail
Structure
Phases | Les huit phases sont les activités de l'estimation du temps de la mission (26 j si les données sont correctes, 39 j si elles sont dégradées).
Sous-activités | Chaque phase est détaillée en sous-activités. Leur temps estimé redonne exactement le temps de la phase dans les deux scénarios.
Pointage | La colonne « Observations et pièces justificatives » cite la pièce qui justifie le statut (rapport v8, classeur v8, PBC, comptes rendus) et les items de la PBC attendus.
Mise à jour
Statut | Liste déroulante sur chaque sous-activité. Le statut des phases et de la mission est calculé.
Taux de réalisation | Saisie libre entre 0 % et 100 % sur chaque sous-activité.
Scénario | Cellule orange F2 de l'onglet « Plan de travail » : données dégradées (par défaut) ou données correctes.
Dates | Les colonnes « Début prévu » et « Fin prévue » pilotent le diagramme ; le modifier revient à changer ces dates.
Calculs
Temps réalisé équivalent | Temps estimé du scénario choisi multiplié par le taux de réalisation de la sous-activité.
Taux d'une phase | Somme des temps réalisés équivalents de la phase divisée par son temps estimé : moyenne des taux pondérée par le temps.
Taux de la mission | Somme des temps réalisés équivalents divisée par le temps estimé total du scénario choisi.
Statut d'une phase | Effectuée à 100 % ; Bloquée si le taux est nul et qu'une sous-activité est bloquée ; Non réalisée si le taux est nul ; En cours sinon.
Statuts
Effectuée | Travail terminé, pièce justificative disponible.
En cours | Travail engagé, résultat provisoire ou partiel.
Bloquée | Travail arrêté ou limité dans l'attente de documents du FPPN (items de la PBC cités).
Non réalisée | Travail non commencé, selon le calendrier prévu.