## Slide 1
AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DU FPPN : SEPTEMBRE 2020 – 31 AOÛT 2026
Compte-rendu de la réunion de lancement
14 octobre 2026

## Slide 2
Sommaire
I | Contexte et objectifs | 3
II | Participants | 6
III | Points clés abordés | 8
IV | Points d’attention | 11
V | Prochaines étapes | 13

## Slide 3
Contexte et objectifs

## Slide 4
Contexte et objectifs
Dans le cadre de l’audit comptable et financier du Fonds de Prévoyance de la Police Nationale (FPPN) confié à Adenka, cette réunion de lancement avait pour objectif de présenter l’équipe et la démarche, de rappeler les attentes des termes de référence (TDR) et d’organiser le démarrage des travaux.
L’objectif de la mission est d’établir un diagnostic indépendant de la régularité et de la sincérité des comptes du FPPN, de septembre 2020 au 31 août 2026. Les TDR portent sur :
une opinion d’audit sur les six exercices,
l’évaluation du contrôle interne, avec une matrice des constats hiérarchisés,
l’équilibre financier (cotisations, prestations, frais, engagements),
la conformité légale, statutaire et fiscale, et la traçabilité des dossiers,
et un plan d’action hiérarchisé.

## Slide 5
Objectifs de la réunion
La réunion a permis au Président du Conseil d’administration d’ouvrir officiellement la mission et à l’équipe Adenka de présenter son approche. L’objectif principal de la réunion était de faire le point sur :
La présentation de l’équipe Adenka (environ 24 intervenants) et de la démarche d’audit en quatre phases,
Le rappel des délais : rapport provisoire le 25 novembre et rapport définitif avant le 30 novembre,
Le recueil des faits significatifs, la désignation des points focaux et l’organisation logistique.

## Slide 6
Participants

## Slide 7
Participants
Les participants incluaient, côté FPPN, le Président du Conseil d’administration, des membres de la direction et des responsables de service ; ainsi que l’équipe Adenka.
FPPN | Adenka
Président du Conseil d’administration (Inspecteur général de police) Membres de la direction Responsables de service | M. Wabi – Associé responsable de la mission Inès Pam – Directrice de mission Joël Kama – Directeur du pôle juridique et fiscal Sialou Jean-Noël – Actuaire, pôle expertise technique

## Slide 8
Points clés abordés

## Slide 9
Points clés abordés
Les échanges ont porté sur la démarche d’audit et son calendrier, les référentiels applicables et les risques identifiés à ce stade.
Démarche et calendrier
Démarche fondée sur les risques, conforme aux normes ISA, en quatre phases :
Phase 1 : lancement et cadrage ; Phase 2 : prise de connaissance et contrôle interne,
Phase 3 : tests substantifs sur pièces,
Phase 4 : synthèse, rapport provisoire et rapport définitif.
Rapport provisoire le 25 novembre, rapport définitif avant le 30 novembre.
Audit informatique : gestion des accès, des changements, de l’exploitation et contrôles applicatifs.
Référentiels
Règlement n°07/2009/CM/UEMOA, Plan comptable des mutuelles sociales et décisions de l’AIRMS.
SYSCOHADA pour les cycles support ; statuts, règlement intérieur et conventions.
ISA 240 : risques présumés de contournement des contrôles par la direction et de fraude sur les produits.
Risques préliminaires
Cartographie à affiner après entretiens : cotisations, prestations, engagements, crédits mutualistes, trésorerie.
Analyse des ratios prudentiels exigés par l’AIRMS et de l’équilibre financier.
Comparaison avec le Fonds de Prévoyance Militaire et d’autres fonds.

## Slide 10
Travaux lancés en priorité
Ces sujets sont traités dès le début de la mission.
Thèmes concernés :
Provisions mathématiques
Calcul des sinistres et des ratios
Frais généraux et investissements
Objectifs :
Remonter les premiers enseignements dès la semaine suivante,
Engager rapidement les échanges avec la direction,
Débattre ensemble de ce que traduisent les ratios.
Engagements du FPPN
Pleine disponibilité des équipes ; le Président propose d’intervenir en cas de blocage.
Mise à disposition d’une salle fermée à clé pour l’équipe.
Documents fournis en partie au format papier.
Désignation de points focaux pour fluidifier les échanges.
Niveau de digitalisation
Prestations et grands ratios
Points clés abordés
Les échanges ont aussi porté sur les travaux à lancer en priorité et sur les engagements pris par le FPPN pour faciliter la mission.

## Slide 11
Points d’attention

## Slide 12
Points d’attention
Plusieurs points restent à confirmer ou à traiter en priorité pour tenir les délais de la mission.
Point | Description | Niveau
Délais | Rapport provisoire attendu le 25 novembre : les données doivent être transmises d’ici fin octobre au plus tard. | 🔴
Données par adhérent | Accès en lecture à la base des adhérents et fichiers individuels (épargne, prestations) nécessaires au volet actuariel. | 🔴
Dates de clôture | Clôture au 31 août ou au 31 décembre : question posée, réponse à confirmer. | 🟠
Points focaux | Noms des interlocuteurs à confirmer par le FPPN. | 🟠
Crédits mutualistes | Prêts aux adhérents à intégrer dans l’analyse actifs / passifs (risque de non-remboursement). | 🟢
🔴 Rouge : à traiter immédiatement.
🟠 Orange : à confirmer rapidement.
🟢 Vert : à intégrer dans les travaux.

## Slide 13
Prochaines étapes

## Slide 14
Prochaines étapes
Les prochaines actions ont été arrêtées pour assurer le démarrage effectif des travaux.
Transmettre l’organigramme (FPPN)
Envoyer la liste des personnes à rencontrer et des documents (Adenka)
Désigner les points focaux (FPPN)
Ouvrir la plateforme documentaire et les accès
Mener les entretiens (30 à 60 min par responsable)
Transmettre les données d’ici fin octobre

## Slide 15
Empreinte Africaine, Expertise Internationale.