## Slide 1
14 octobre 2026
Audit FPPN
Réunion de
lancement
Empreinte Africaine, Expertise Internationale
SA au Capital de 100 millions FCFA
Immeuble le 24, 3e étage
Boulevard Clozel, Plateau, Abidjan
06 BPM 459 Abidjan 06, Côte d’ivoire
NCC : 2404702K
RCCM : CI-ABJ-03-2024-B14-00114
Tel (225) 27 20 33 90 90
www.adenka.ci

## Slide 2
Empreinte Africaine, Expertise Internationale
Message du Président
Attentes d'Adenka
Objectif de l'audit
Regard extérieur après six ans de gestion
Aucune recherche de coupable
Mieux servir les policiers
Engagements et contexte
Pleine disponibilité des équipes
Appui du Président en cas de blocage
Cabinet choisi sans son intervention
Régulateur récent, règles en évolution
Délais
Forte sollicitation sur 30 jours
Remise rapide des documents
Points réguliers avec la direction
Méthode de travail
Remontée rapide des sujets sensibles
Informations justes, diagnostic juste
Rôle de conseil, travail commun
Relais du message aux équipes
Ouverture de la réunion
La direction du FPPN soutient la mission et attend un regard extérieur
Après 26 ans d'existence, le FPPN veut savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins et comment progresser

## Slide 3
Empreinte Africaine, Expertise Internationale
Contrôle interne
Évaluation des processus, matrice des constats hiérarchisés par impact et calendrier de correction.
Équilibre financier
Ratios financiers et sectoriels. Équilibre entre cotisations, prestations, frais de gestion et engagements.
Conformité
Respect de la réglementation de la mutualité sociale, des statuts, des obligations fiscales et des conventions.
Qualité des dossiers
Qualité et traçabilité des dossiers, point signalé comme important dans les TDR.
Plan d'action
Recommandations hiérarchisées pour tenir les promesses faites aux policiers et aux retraités.
Opinion d'audit
Régularité, sincérité et image fidèle des comptes sur les six exercices audités.
Objet de la mission
Les TDR demandent une opinion d'audit, un diagnostic et un plan d'action
Six exercices couverts, de septembre 2020 au 31 août 2026, autour de trois enjeux : transparence, pérennité et conformité

## Slide 4
01
02
03
04
Lancement et cadrage
Faits significatifs des six exercices, priorités de la direction, points focaux et logistique.
Connaissance et contrôle interne
Entretiens par cycle, environnement interne et externe, matrice des risques et contrôles clés.
Tests substantifs
Tests sur pièces par échantillon. Plus les contrôles sont efficaces, moins il y a de pièces à demander.
Synthèse et rapports
Rapport provisoire à la direction le 25 novembre, échanges, puis rapport définitif et opinion.
Empreinte Africaine, Expertise Internationale
Démarche et calendrier
La mission suit quatre phases jusqu'au rapport définitif fin novembre
Rapport provisoire le 25 novembre et rapport définitif avant le 30 novembre, soit environ 30 jours de travaux intensifs

## Slide 5
Empreinte Africaine, Expertise Internationale
Référentiels
Risques ISA 240
Deux risques présumés : contournement des contrôles par la direction et fraude dans la comptabilisation des produits. Réponse : entretiens et revue des contrôles.
Informatique et ratios
Participants et équipe
Audit des accès, des changements, de l'exploitation et des contrôles applicatifs. Analyse des ratios prudentiels exigés par l'AIRMS.
FPPN : Président du Conseil d'administration, direction, responsables de service. Adenka : M. Wabi (associé), Inès Pam (directrice), Joël Kama (juridique et fiscal), audit, expertise technique.
Normes ISA, Règlement n°07/2009/CM/UEMOA, Plan comptable des mutuelles sociales, décisions de l'AIRMS, SYSCOHADA pour les cycles support, statuts et conventions.
Approche et équipe
L'audit combine normes ISA, règles mutualistes et expertises techniques
Environ 24 intervenants en quatre pôles, dont un actuaire, un expert des systèmes d'information et un expert financier

## Slide 6
Empreinte Africaine, Expertise Internationale
Travaux engagés
Risques préliminaires
Dès le démarrage
Provisions mathématiques, sinistres, ratios
Digitalisation : crédits et cotisations
Prestations et grands ratios
Ensuite
Frais généraux et investissements
Comparaison avec le Fonds militaire
Offre mutualiste au regard des statuts
Potentiel non exploité par le FPPN
Cartographie à affiner
Cotisations et prestations
Engagements et crédits aux adhérents
Paiement des adhérents et trésorerie
Cycles des entretiens
Cotisations
Prestations et sinistres
Placements
Frais généraux
Travaux prioritaires
Provisions, sinistres et ratios sont traités dès le début de la mission
Les premiers enseignements doivent remonter dès la semaine suivante, et la cartographie des risques sera affinée après les entretiens

## Slide 7
Sujet | Action | Responsable | Échéance
Organigramme | Transmettre l'organigramme pour cibler les entretiens | FPPN | Dès que possible
Entretiens et documents | Envoyer la liste des personnes à rencontrer et des documents | Adenka | Immédiat
Points focaux | Désigner les interlocuteurs de la mission | FPPN | À confirmer
Entretiens | 30 à 60 minutes par responsable, par cycle | Adenka et FPPN | Jeudi et vendredi
Plateforme et accès | Plateforme documentaire, accès en lecture à la base des adhérents, Internet | Adenka et FPPN | À confirmer
Salle de travail | Salle fermée à clé mise à disposition, documents en partie sur papier | FPPN | Fait
Dates de clôture | Confirmer la date de clôture des exercices (31 août ou 31 décembre) | FPPN | À confirmer
Données actuarielles | Fichiers par adhérent : épargne, prestations, cotisations | FPPN | Fin octobre
Organisation et prochaines étapes
Le démarrage dépend des points focaux, des accès et des données
Entretiens dès jeudi et vendredi, et données à recevoir au plus tôt pour tenir l'échéance du 25 novembre

## Slide 8
Empreinte Africaine, Expertise Internationale
Merci